## Carta Gantt - Simple
Carta Gantt — Proyecto Simple
27 Abril 2026 - 07 Julio 2026
Fase | Tarea | Inicio | Fin | Duración | Estado | Progreso | Notas
Fase 1 | Fundación y Autenticación | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 2 días | ✅ Completado | 100% | Login email/Google, reglas Firestore, RoleDispatcher
Fase 2 | IA / Súper Experto | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 2 días | ✅ Completado | 100% | Cloud Functions Gemini, fallback local, chat UI
Fase 3 | Módulo TEA (Pictogramas) | 30/04/2026 | 06/05/2026 | 7 días | ✅ Completado | 100% | Tablero ARASAAC, TTS, pictos custom, pictogramSettings
Fase 4 | Módulo TDAH (Tareas y Foco) | 05/05/2026 | 09/05/2026 | 5 días | ✅ Completado | 100% | CRUD tareas, Pomodoro, respiración, sistema dopamina
Fase 5 | Integración y Correcciones | 09/05/2026 | 23/05/2026 | 15 días | ✅ Completado | 100% | Vinculación tutor-usuario, historial, roles unificados
Fase 6 | Pulido y Testing | 24/05/2026 | 16/06/2026 | 24 días | 🔄 En Curso | 75% | Dashboard progreso, control pestañas, Kiosk Mode, fix nav bar
Fase 7 | Documentación y Entrega | 17/06/2026 | 07/07/2026 | 21 días | ⏳ Pendiente | 0% | Manual usuario, APK firmado, video demo, presentación
HITOS DEL PROYECTO
Hito | Fecha | Descripción | Estado
HITO 1 | 13/05/2026 | Vinculación Tutor-Usuario por código de 6 caracteres | ✅ Alcanzado
HITO 2 | 26/05/2026 | Sincronización Completa tutor ↔ usuario en tiempo real | ✅ Alcanzado
HITO 3 | 30/06/2026 | MVP Listo — todas las funcionalidades implementadas | Pendiente
HITO 4 | 07/07/2026 | Entrega Final — APK + Documentación + Video Demo | Pendiente