## Resumen del Proyecto
REPORTE DE PROYECTO: ORGANÍZATE / SIMPLE
INFORMACIÓN GENERAL
Repositorio | Nefta-AR/Organizate
Plataforma | Flutter + Firebase
Período | 27 Abril 2026 – Julio 2026
Estado General | En Desarrollo (85% Completado)
PROGRESO GENERAL: 85%
FASES DEL PROYECTO
Fase | Estado | Progreso
Fase 1: Fundación y Auth | Completado | 100%
Fase 2: IA / Súper Experto | Completado | 100%
Fase 3: Módulo TEA (Pictogramas) | Completado | 100%
Fase 4: Módulo TDAH (Tareas) | Completado | 100%
Fase 5: Integración y Correcciones | En Curso | 75%
Fase 6: Pulido y Testing | Pendiente | 0%
Fase 7: Documentación y Entrega | Pendiente | 0%
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO POR MÓDULO
Módulo | Porcentaje (%) | Estado
Autenticación y base | 15 | Completado
Módulo TEA (Pictogramas) | 35 | Completado
Módulo TDAH (Tareas) | 25 | Completado
IA / Súper Experto | 10 | Completado
Vinculación Tutor | 10 | En Curso
Infraestructura Firebase | 5 | Completado

## Carta Gantt
CARTA GANTT - CRONOGRAMA COMPLETO (27 Abril - 07 Julio 2026)
FASE | TAREA | ESTADO | S1 27-30Abr | S2 01-04May | S3 05-09May | S4 10-13May | S5 14-18May | S6 19-23May | S7 24-30May | S8 31May-06Jun | S9 07-13Jun | S10 14-20Jun | S11 21-27Jun | S12 28Jun-07Jul
FASE 1: Fundación y Auth | Base Organizate 2.0 + rediseño UI | Completado
| Sistema Login (email + Google) | Completado
| Cambio nombre -> Simple + Logo | Completado
| Login Web funcional | Completado
FASE 2: IA / Súper Experto | Integración Cloud Functions IA | Completado
| Súper Experto funcional (Gemini) | Completado
| Función desglosarTarea | Completado
FASE 3: Módulo TEA (Pictogramas) | Pantalla Pictogramas Beta | Completado
| Banco pictogramas predefinidos (SVG) | Completado
| Pictogramas con color | Completado
| Gestor pictogramas personalizados | Completado
FASE 4: Módulo TDAH (Tareas) | Gestión tareas (CRUD + categorías) | Completado
| Swipe para eliminar tareas | Completado
| Migración completa a Simple | Completado
| Timer Pomodoro + respiración | Completado
| Sistema puntos y racha | Completado
FASE 5: Integración | Corrección SHA + Firebase | Completado
| Eliminación Modo Foco | Completado
| Fix superposición botones TEA | Completado
| Tutor conectado a paciente | Completado
| Supervisión tutor -> detalle paciente | En Curso
| Sincronización bidireccional | Pendiente
| Corrección bugs integración | Pendiente
FASE 6: Pulido | Kiosk Mode paciente TEA | Pendiente
| Dashboard progreso (fl_chart) | Pendiente
| Notificaciones push FCM | Pendiente
| Testing y bugs menores | Pendiente
FASE 7: Documentación | Optimización rendimiento | Pendiente
| Documentación técnica | Pendiente
| Pruebas finales | Pendiente
| Manual de usuario | Pendiente
| Presentación final | Pendiente
HITOS DEL PROYECTO
SEMANA | HITO | FECHA | ESTADO
S6 | ▼ HITO 1: Vinculación Tutor-Paciente | 13 May 2026 | ✓ ALCANZADO
S7 | ▼ HITO 2: Sincronización Completa | 26 May 2026 | PENDIENTE
S11 | ▼ HITO 3: MVP Listo | 30 Jun 2026 | PENDIENTE
S12 | ▼ HITO 4: Entrega Final | 07 Jul 2026 | PENDIENTE

## Próximo Sprint
PRÓXIMO SPRINT - TAREAS PENDIENTES
Actualizado: 14 Mayo 2026
Prioridad | Tarea | Fase | Estado
Alta | Completar supervisión tutor -> detalle de paciente | Fase 5 | Pendiente
Alta | Sincronización bidireccional tareas tutor <-> paciente | Fase 5 | Pendiente
Media | Kiosk Mode para paciente TEA (control parental) | Fase 6 | Pendiente
Media | Pulir dashboard de progreso (gráficos fl_chart) | Fase 6 | Pendiente
Baja | Notificaciones push FCM completas | Fase 6 | Pendiente
Baja | Testing y correcciones de bugs menores | Fase 6 | Pendiente
Media | Documentación técnica completa | Fase 7 | Pendiente
Media | Manual de usuario | Fase 7 | Pendiente
Media | Presentación final del proyecto | Fase 7 | Pendiente
CONTEXTO DE PRIORIDADES:
Alta | Crítico para el funcionamiento
Media | Mejora la experiencia de usuario
Baja | Puede esperar al final

## Hitos (Milestones)
HISTORIAL DE HITOS (COMMITS)
Fecha | Commit | Descripción | Fase
27 Abr 2026 | 8e73da2 | Base Organizate 2.0 + rediseño UI Login | Fase 1
28 Abr 2026 | e48e5d0 | Cambio de nombre a Simple, nuevo logo, login web | Fase 1
29 Abr 2026 | 2d886cc | Súper Experto IA funcional (Gemini + Cloud Functions) | Fase 2
30 Abr 2026 | 0633e86 | Pantalla Pictogramas Beta (módulo TEA) | Fase 3
05 May 2026 | 12bd20d | Migración completa de Organizate -> Simple | Fase 4
06 May 2026 | 335f814 | Pantalla Pictogramas completa | Fase 3
09 May 2026 | 97fd1b1 | Eliminación Modo Foco -> reemplazado por Pictogramas TEA | Fase 5
13 May 2026 | ce5c88a | Tutor conectado a paciente (vinculación completada) | Fase 5